## Risk Register
Allianza Immobiliare
PROJETO | ATUALIZAÇÃO | RISCOS | CATEGORIA | PROB | CUSTO | Tempo | Performance | Anum | Cnum | Tnum | Pnum | Impact | Impacto geral | Sorting Column | MÉDIA | RESPOSTA | Efeitos secundários | RESPONSÁVEL | DATA DA AÇÃO
Allianza Immobiliare | 2026-07-23 | Falha na integração com o banco de dados (Aiven) | Risco | M | M | M | H | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 7 | H | 3.5 | 3.5 | Verificar sempre se o banco de dados está online e criar um aviso automático caso ele caia ou fique lento. | O site pode ficar um pouco mais lento por causa dessa verificação extra. | A definir | 2026-07-23
Allianza Immobiliare | 2026-07-23 | Vazamento de dados sensíveis de clientes e proprietários | Risco | L | H | M | H | 0.25 | 3 | 2 | 3 | 8 | H | 2 | 2 | Guardar os dados de clientes e proprietários de forma protegida e garantir que só quem tem permissão veja essas informações. | Vai demorar um pouco mais para desenvolver essa parte de segurança. | A definir | 2026-07-23
Allianza Immobiliare | 2026-07-23 | Falha de autenticação/autorização entre os portais (corretor, gestão, cliente) | Risco | M | M | M | H | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 7 | H | 3.5 | 3.5 | Definir bem o que cada tipo de usuário (corretor, gestão, cliente) pode ver e fazer no site, e testar isso antes de lançar. | Se mudar as regras de permissão depois, pode ser preciso refazer parte do trabalho. | A definir | 2026-07-23
Allianza Immobiliare | 2026-07-23 | Indisponibilidade da hospedagem (Render, cold start em plano gratuito) | Risco | M | M | M | M | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 6 | H | 3 | 3 | Escolher um plano de hospedagem que mantenha o site sempre ligado e acompanhar se ele está no ar. | Pode ter um custo a mais se precisarmos de um plano pago. | A definir | 2026-07-23
Allianza Immobiliare | 2026-07-23 | Escopo mal definido ou mudanças de requisitos durante o desenvolvimento | Risco | H | M | H | L | 0.75 | 2 | 3 | 1 | 6 | H | 4.5 | 4.5 | Anotar bem o que o site precisa fazer antes de começar a construir, e ir mostrando partes prontas aos poucos para o cliente aprovar. | Pode levar um tempo extra no início só para deixar tudo bem definido. | A definir | 2026-07-23
Allianza Immobiliare | 2026-07-23 | Inconsistência de dados entre os portais e o banco (falhas de sincronização) | Risco | M | M | M | H | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 7 | H | 3.5 | 3.5 | Fazer testes para garantir que as informações mostradas no site sempre batem com o que está salvo no banco de dados. | Vai levar um tempo a mais para criar e revisar esses testes. | A definir | 2026-07-23
Allianza Immobiliare | 2026-07-23 | Baixa performance com grande volume de imóveis e fotos | Risco | L | M | L | M | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 5 | M | 1.25 | 1.25 | Organizar a exibição dos imóveis em páginas e deixar as fotos mais leves, para o site não ficar lento. | Um pouco mais de trabalho para deixar as fotos e as páginas otimizadas. | A definir | 2026-07-23
Allianza Immobiliare | 2026-07-23 | Falta de testes automatizados resultando em bugs em produção | Risco | M | L | M | M | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | M | 2.5 | 2.5 | Testar bem o site antes de cada atualização, revisando se tudo continua funcionando direito. | Vai levar um tempo a mais fazendo essas revisões. | A definir | 2026-07-23
Allianza Immobiliare | 2026-07-23 | Dependência de uma única pessoa no desenvolvimento (bus factor) | Risco | M | H | H | L | 0.5 | 3 | 3 | 1 | 7 | H | 3.5 | 3.5 | Deixar tudo bem anotado e organizado (o código e as decisões do projeto), para não depender de uma única pessoa saber tudo. | Tempo gasto escrevendo essas anotações é tempo a menos codificando. | A definir | 2026-07-23
Allianza Immobiliare | 2026-07-23 | Erro na validação de dados de formulários (cadastro de imóveis, contratos, pagamentos) | Risco | M | L | L | M | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | L | 2 | 2 | Conferir se os dados digitados nos formulários (cadastro de imóveis, contratos, pagamentos) estão certos antes de salvar. | Um pouco mais de trabalho para criar essas conferências. | A definir | 2026-07-23